**План проведения**

**Независимой оценки качества образования**

**МАУДО ДДТ г. Балтийска**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Период проведения** | **Ответственные** |
| 1 | Регистрация ОО на СПО-портале | 17-20.04.2017 | Марьясова Т.В., директор |
| 2 | Оформление страницы на сайте | 18-30.04.2017 | Марьясова Т.В., директор |
| 3 | Формирование списков экспертов уровня ОО | 18-28.04.2017 | Марьясова Т.В, директор  Мильченко Т.В., педагог-психолог |
| 4 | Проведение обучающих семинаров для экспертов | 18.04-28.04.2017 | Марьясова Т.В, директор |
| 5 | Регистрация экспертов ОО на СПО-портале | 18.04-10.05.2017 | Марьясова Т.В, директор  Мильченко Т.В., педагог-психолог |
| 6 | Проведение экспертами оценки ОО по 3 и 4 критериям на СПО-Портале | 19-17.05.2017 | Марьясова Т.В, директор  Мильченко Т.В., педагог-психолог |